## Прил№4-подача
Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год (за 1 полугодие 2017г.) Карагандинский филиал РГП "Казводхоз"по услуге: "Подача воды по каналам", приказ ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Карагандинской области №16-ОД от 27.01.17г. и КВР МСХ РК №25 от 02.02.17г. наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед-ца изм. (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Ремонт Малокомпспайского магистрального канала. Подводящий канал и отводящий канал (1 этап) | км | 2.088 | 0 | 103831.75 | 0 | 103831.75 | 0 | -103831.75 | Работы будут проводиться с 01.07.17г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о.директора Абжанов Д.Т. ___________________________________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## Продолжение Прил.№4-подача
Продолжение Приложения № 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год (за 1 полугодие 2017г.) Карагандинский филиал РГП "Казводхоз"по услуге: "Подача воды по каналам", приказ ДКРЕМиЗК МНЭ РК по Карагандинской области №16-ОД от 27.01.17г. и КВР МСХ РК №25 от 02.02.17г. наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден(а) программа (проект) (дата, номер приказа)
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы будут проводиться с 01.07.17г.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 8 | 0 | 0
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 0 | 0 | 0 | 0
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0
И.о.директора Абжанов Д.Т. ___________________________________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))
______________________ 2 Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли